## Лист1
Перечень мероприятий программы и обоснование потребности в необходимых ресурсах для её реализации с разбивкой по мероприятиям
Стоимость реализации программы определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, на основании утвержденных смет и расценок
№№ | Перечень программных мероприятий | Сроки на реализацию | Затраты на реализацию программых мероприятий, тыс.руб. |  |  | Структурное подразделение ответственное за реализацию мероприятия
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | МБ | Иное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Определение технического состояния балконов жилых домов, изготовление технического заключения и проектной документации ул. Толстого, д.6 | 1 квартал 2012г. | 900 | 900 |  | Управление городского хозяйства
ул. Толстого, д.1б
ул. Толстого, д.3б
ул. Хотьковский, д.42а
ул. Победы,д.9
ул. Победы, д.7
ул. Юности ,д.6
ул. Клубная, д.22
ул. Хотьковский, д.44а
ул. Маслиева, д.7
ул. Маслиева, д.1
ул. Центральная, д.4а, кв. 116
2 | изготовление проектной документации по капит. ремонту инженерных коммуникаций жилых домов (магистрали ХВС,ГВС,канализации, отопления) | 1 квартал 2012г. | 500 | 500 |  | Управление городского хозяйства
Хотьковский пр. д.44а
ул.Строительная д.3
ул.Кооперативная д.35б
3 | изготовление проектной документации по капит. ремонту жилого дома после пожара | 1 квартал 2012г. | 250 | 250 |  | Управление городского хозяйства
ул.Болотная д.44
4 | Определение технического состояния строительных конструкций, изготовление технического заключения и проектно-сметной документации |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Клементьевская, д.70/13 | 01.05.2012г. | 100 | 100
| ул. Крупская, д.16/1 | 01.03.2012г. | 100 | 100
5 | Работы по замене лифтов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| Новоугличское шоссе, д.7 (1974) | 2 квартал 2012г. | 2100 | 2100
6 | Работы по замене лифтов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| Новоугличское шоссе, д.9 (1974) | 2 квартал 2012г. | 2100 | 2100
7 | Работы по замене лифтов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| Новоугличское шоссе, д.42 (1974) | 2 квартал 2012г. | 2100 | 2100
8 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Маяковского, д.14 | 3 квартал 2012г. | 400 | 400
9 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Московская, д.3 | 3 квартал 2012г. | 400 | 400
10 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Московская, д.6 | 3 квартал 2012г. | 400 | 400
11 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Московская, д.7 | 3 квартал 2012г. | 400 | 400
12 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Московская, д.17 | 3 квартал 2012г. | 1100 | 1100
13 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Строительная, д.10 | 3 квартал 2012г. | 600 | 600
14 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Октябрьская, д.8 | 3 квартал 2012г. | 650 | 650
15 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Октябрьская, д.10 | 3 квартал 2012г. | 650 | 650
16 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Октябрьская, д.12 | 3 квартал 2012г. | 1300 | 1300
17 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Железнодорожная, д.25/2 | 3 квартал 2012г. | 1200 | 1200
18 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Л.Булавина д.7/30 | 3 квартал 2012г. | 750 | 750
19 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Л.Булавина д.12 | 3 квартал 2012г. | 750 | 750
20 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. К.Либкнехта д.10 | 3 квартал 2012г. | 750 | 750
21 | Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Ярославская, д.13а | 2 квартал 2012г. | 592 | 592
22 | Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжение, установка счетчиков) |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Строительная, д.3 | 2 квартал 2012г. | 1800 | 1800
23 | Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжение, установка счетчиков) |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Кооперативная, д.35б | 2 квартал 2012г. | 1650 | 1650
24 | Ремонт инженерных коммуникаций (отопление, ГВС, ХВС, канализирования) |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Кооперативная, д.35б | в течение года | 1450 | 1450
25 | Ремонт инженерных коммуникаций (отопление, ГВС, ХВС, канализирования) |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Строительная, д.3 | в течение года | 1800 | 1800
26 | Ремонт инженерных коммуникаций (отопление, ГВС, ХВС, канализирования) |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| Хотьковский пр., д.44а | в течение года | 1800 | 1800
27 | Восстановление несущей способности строительных конструкций |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Базисный питомник, д.10 | в течение года | 500 | 500
28 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Толстого, д.2а | 2 квартал 2012г. | 920 | 920
29 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Толстого, д.2б | 2 квартал 2012г. | 990 | 990
30 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Мира, д.14 | 2 квартал 2012г. | 360 | 360
31 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Мира, д.16 | 2 квартал 2012г. | 750 | 750
32 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Мира, д.18 | 2 квартал 2012г. | 500 | 500
33 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Победы, д.3 | 2 квартал 2012г. | 800 | 800
34 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Победы, д.5 | 2 квартал 2012г. | 450 | 450
35 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Школьная, д.12 | 2 квартал 2012г. | 910 | 910
36 | Ремонт балконов |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| ул. Солнечная, д.5 | 2 квартал 2012г. | 820 | 820
37 | Выборочный ремонт балкона |  |  |  |  | Управление городского хозяйства
| пр.Красной Армии д.1а кв.27 | 2 квартал 2012г. | 60 | 60
|  | ИТОГО: | 33652 | 33652
МБ - средства местного (муниципального) бюджета